## 财务结算期问题跟踪
序号 | 问题 | 日期 | 解决 | 验证人 | 状态 | 备注
1 | 折扣表需要增加导出功能 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 陈继麟 | 解决已验证 | 按所见效果导出
2 | 折扣表需要增加导入或批量修改功能 | 2016-10-10 | 2016-10-20 | 陈继麟 | 解决待验证 | 导入后更新按机号更新或插入
3 | 折扣表合并配载通信集成设备费字段，按宽窄体合并，维护一个字段 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 陈继麟 | 解决已验证
4 | 机号B1845失效时间与航班计划时间，结束节点未包括进去，导致无法找到航空公司 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 陈继麟 | 解决已验证
5 | 航空公司基础表维护界面，basicdata字段可能为空，需要去掉验证逻辑 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 陈继麟 | 解决已验证
6 | 同步AODB的航空公司信息表与AMS一致 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 陈继麟 | 解决已验证 | 同步完后，再按财务要求更新为财务自定义版本，国际还要完成（后续）；蒙古和瑞士，需要去掉CN
7 | 航班查询提示信息中，摆渡车和近机位冲突逻辑，修改为近机位和客梯车与旅客摆渡车冲突 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 陈继麟 | 解决已验证 | 机组摆渡车不冲突
8 | 航班的航空性收费需按航段0的性质进行国际国内判断，不按航线性质判断 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 陈继麟 | 解决已验证 | 包括起降费、停场费、客桥费、代理费、夜航附加费
10 | 折扣表站坪服务费按大小合并，形成一个分类折扣 | 2016-10-10 | 后续 | 陈继麟 |  | 后台是维护了两个收费科目，如果需要合并，需要把站坪服务单独做成一个分类，比较复杂
11 | 折扣表平台车，需要按不同航空公司设计不同公式，并配置命中规则 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 陈继麟 | 解决已验证 | 收费科目已加。
12 | 折扣表增加电子舱单的配置逻辑 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 陈继麟 | 解决已验证 | 在设置完成的基础上，将奥凯、华夏、西藏的舱单设为0
13 | 折扣表增加定期清洁、雨衣等新增科目配置逻辑 | 2016-10-10 | 后续 | 陈继麟 |  | 考虑二期，清洁 30元 离港上 旅客成人数 > 0
14 | 确认客座率的计算公式，成人+儿童 / 座位数 保留二位小数 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 陈继麟 | 解决已验证
15 | AMS收费计算和导出一次性数据量太大，会失败 | 2016-10-10 | 后续 | 陈继麟 | 解决已验证 | 因备降、返航逻辑导致，9423/9488 = 97329
16 | 航班查询三字码前增加二字码字段 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 陈继麟 | 解决已验证 | 确定FMI上有没有二码字段
17 | VIP人数包含在头等舱人数中，头等舱人数应大于VIP人数，公式计算时需要减去VIP人数 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 陈继麟 | 解决已验证 | 进港航班可以有VIP人数，报表里的数量需要更新,头等舱（含VIP）文字修改
18 | 航班查询的始发和目的地文字修改，分别为进港始发、离港终点 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 陈继麟 | 解决已验证 | 下方的过站字段重复，可以去除；将航线性质前移
19 | 未配对航班报表界面，上总是有一些航班根据时间范围出现在页面上面，且时间根据起点时间变化 | 2016-10-11 | 2016-10-20 | 陈继麟 | 解决已验证
20 | 收费计算表的报表格式与UI界面不一致 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 陈继麟 | 解决已验证
21 | 清算表和收费计算表，EXCEL中SHEET的拆分逻辑是 airline_home_country 是 CN代表国内， GW代表其他（公务），剩下的都是国际（不管是空，还是其他字符串） | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 陈继麟 | 解决已验证
22 | 公务机机号需要导入，航空公司需要增加 | 2016-10-11 | 后续 | 陈继麟
23 | 在页面上显示取消航班的标志，使用abnormal_flag显示 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 陈继麟 | 解决已验证 | 要修改配对逻辑
24 | 检查没有出现在折扣表上的国内航班机号 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 陈继麟 | 解决已验证 | 后续要增加一个报表用于导出折扣待补完的机号
25 | 根据财务要求，更新行李签牌费公式 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 陈继麟 | 解决已验证
26 | 把平台车移动到牵引车上方，航段0改成航段，把航段性质放出 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 陈继麟 | 解决已验证
27 | 在航班查询页面上，找位置加入机型的字段。 | 2016-10-14 | 2016-10-20 | 陈继麟 | 解决已验证
28 | 旅客服务费、安检费只收离港，进港即使填了舱单，也不收费 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 陈继麟 | 解决已验证 | 通过进离港系数设置解决，进港系数设置为0
29 | 旅客服务费公式错误，应该为成人数*单价，不需要儿童、婴儿 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 陈继麟 | 解决已验证 | 客座率用国际国内的（成人+儿童） / 座位数得出
30 | 检查所有报表上的桥载电源与空调的航前航后，报表字段显示，使其正常显示 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 陈继麟 | 解决已验证 | 在航空公司收益表上增加二字码
31 | 收费计算表上的飞机勤务去除不显示，平台车、牵引车、电源车、汽源车单列 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 陈继麟 | 解决已验证
32 | 所有进港航班的航段0和航段1对调，按航段0生成航段性质，并计算航空类收费 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 陈继麟 | 解决已验证
32 | FMI对应AAAID与折扣表不一致，导致折扣不生效，需要改成按进离港的机号进行对应。 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 陈继麟 | 解决已验证
33 | 清算表上的日期字段，全部改成'yyyy-MM-dd'的格式 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 陈继麟 | 解决已验证 | 计划、实际日期不要修改
34 | 增加未配折扣机号报表，生成导出后可直接导入 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 陈继麟 | 解决待验证 | 其中如有相同航空公司与机型，将自动填充折扣值
35 | 将清算表与南航需求表上的安检费，货物邮件的重量单位改为吨 | 2016-10-18 | 2016-10-24 | 陈继麟 | 解决已验证 | 显示单价为41、70，正常值，单价暂未四舍五入
36 | 将航班查询界面上航空公司与航班号作判断，如不一致告警 | 2016-10-18 | 2016-10-24 | 陈继麟 | 解决待验证 | 留意对于公务机的处理，无二字码的不告警
37 | 将航班查询界面上所有告警作下拉查询 | 2016-10-23 |  | 陈继麟
38 | 清算表与计算表中数据不匹配：9月1日A01航班只有过站桥载空调、但计算表中都有 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 陈继麟 | 解决已验证 | 发现过站、航前、航后，价格一样
39 | 清算表与计算表中数据不匹配：南航项目金额不一样，如起降费 | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 陈继麟 | 解决已验证 | 是因为任务性质进离港不同，JOIN到两次，修改SQL解决
40 | 北部湾航空航前和航后飞机服务，清算表和收费计算表两项金额相反 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 陈继麟 | 解决已验证
41 | 首都航空客梯车单价错误（560元），应该是45元 | 2016-10-23 | 无法重现 | 陈继麟
42 | 计算表中海南航空航前为2倍，航后为标准；应该反过来 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 陈继麟 | 解决已验证
43 | 计算表中飞机服务费用均不对（过站、航前、航后） | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 陈继麟 | 解决已验证 | 收费计算表中飞机服务的航前、航后，SQL中反了
44 | 返航、备降，按进港航班的航班性质设置，有特殊情况需要处理 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 陈继麟 | 解决待验证 | 如进港备降，则配对上均标志备降；如进港正常，离港返航，则配对上离港应标志返航。最终逻辑为先按进离港的航班性质设置返航标识，然后按进港航班性质设置备降标识覆盖。
45 | 在清算表的“其他”标签上，增加飞机全重、业载、座位数三个字段 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 陈继麟 | 解决待验证

## 运行期问题跟踪
序号 | 问题 | 日期 | 解决 | 验证人 | 状态 | 备注
1 | 当IMF删除一个航班后，AMS中没有更新删除标志位 | 2016-09-01 | 2016-09-12 | 虞斌 | 解决已验证 | 航班配对逻辑，最后部分增加将AODB删除航班置成FLAG=0的逻辑
2 | 当IMF将实际进离港设置为NULL，AMS中没有更新。 | 2016-09-01 | 2016-09-12 | 虞斌 | 解决已验证 | 航班配对逻辑，对实际进离时间进行设置，如果为NULL也置空
3 | 将长安、北部湾两个航空公司的代理改成美兰代理 | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 虞斌 | 解决已验证 | 通过航空公司基础表设置后，FMI需要手动更新，所有配对、计算、报表逻辑均会同步更新
4 | 将舱单界面上的行李件数字段放出，提供填写与计算 | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 虞斌 | 解决已验证 | 已放出，并参与报表显示
5 | 将航班查询的黄色（异常）判断逻辑统一为： a. 不管航前、航后、过站航班一视同仁，均需进行5个约束检查，分别为机号、航空公司、实际进离港、远机位廊桥、近机位摆渡车。 b. 关于实际进离港的判断，进港只判着陆时间，离港只判起飞时间。所有航班均应用此规则。 | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 陈继麟 | 解决已验证 | 黄色异常逻辑统一为：机号、航空公司、机位、实际进离港（分进离港判断）、远机位廊桥、近机位摆渡车，覆盖所有航前、航后、过站
6 | 航班配对逻辑中，对于一些字段置空逻辑没有处理，如进离港时间置NULL无效，如机号如果变更在AAA表中没有找到，对应字段没有置NULL。【马军】 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 陈继麟 | 解决已验证 | 如果航班机号变更，则在配对逻辑中，将航空公司置空、代理字段置空、STAT设置为0
7 | 未配对航班报表逻辑有误，未配对航班报表逻辑应该是，找出所有在FLIGHTBASE而不在FLIGHTMATE表中的航班，包括REMOVEFLAG等于0或1的都要。【范钰】 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 虞斌 | 解决已验证 | 未配对航班统一为找出所有FLIGHTBASE而不在FLIGHTMATEINFO的航班，仅显示FLAG=1。即有效航班未配对，原则上不应存在。
8 | 在航班配对逻辑的最后需要删除，所有在FLIGHTMATE表中航班，但在FLIGHTBASE表中REMOVEFLAG=0的航班，进行删除航班清理。 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 虞斌 | 解决已验证 | 部署后需要对9月航班进行重新配对，并检查核对9月1日的航班数据
9 | 9月6号B8161、9月5号VQBKR在《最新飞机信息资料全-2015.xls》中存在，未关联航空公司 | 2016-09-07 | 2016-09-14 | 虞斌 | 解决已验证 | 将201608机号表、增补航班机号表导入系统，导入后需要重新配对，已更新FMI的AAAID
10 | 2016年8月14日 21:28邮件中有2个附件需要核对，旅客服务费优惠机号、配载服务费 | 2016-09-07 | 2016-09-29 | 虞斌 | 解决已验证 | 折扣表已导入，需要在机号导入逻辑中判断是否高密度字段的原始值
11 | 航空公司子公司唯一标识字段需要核对 | 2016-09-09 | 2016-10-10 | 陈继麟 | 解决已验证 | 航空公司基础表，暂时不接受AODB同步，需要核对子公司三字码，修正同步逻辑
12 | 所有财务报表性能提升，都需要在30秒生成完成。 | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 虞斌 | 解决已验证 | 修改SQL子查询，采用LEFT JOIN实现，置空了清算表上的航段性质字段
13 | 机号导入功能，需要实现宽/窄体和客货机的字段导入 | 2016-09-06 | 2016-09-12 | 虞斌 | 解决已验证 | 客货机字段不参与报表显示，填在aircraft-description字段中
14 | 增加清理历史数据REMOVEFLAG的自动化引擎任务 | 2016-09-07 | 2016-09-12 | 虞斌 | 解决已验证 | 航班表保留2个月失效数据，其他表1天后删除
15 | AMS网页增加单个航班配对功能 | 2016-09-07 | 2016-09-12 | 陈继麟 | 解决已验证 | 在航班查询的航班TAB中，提供配对按钮
16 | 自动化引擎记录任务开始与结束时间 | 2016-09-07 | 2016-09-12 | 虞斌 | 解决已验证 | 自动化引擎将时间分成开始和结束时间
17 | 将7月、8月航班舱单导入测试环境系统 | 2016-09-09 | 2016-09-28 | 虞斌 | 解决已验证 | 确认舱单导入表中，关于重量字段是否有KG
18 | 检查9月数据中，12个STAT=0的航班，机号变更后无法在AAA表找到 | 2016-09-06 | 2016-09-14 | 陈继麟 | 解决已验证 | 确定为无法找到，跟踪航班消息变更记录
19 | 制作网页版折扣维护界面 | 2016-09-12 | 2016-09-20 | 陈继麟 | 解决已验证 | 需要导入最新折扣数据，并验证机号变更后，折扣规则是否联动
20 | 检查FMI表的航线与航段字段，是否在配载逻辑中被设置 | 2016-09-12 | 2016-09-20 | 陈继麟 | 解决已验证 | 当前所有界面均从FLD中取航线和航段，现已完成保存逻辑中，会重置FMI中的对应值
21 | 清理数据库所有无用表，提供数据库查询性能 | 2016-09-06 | 2016-09-12 | 陈继麟 | 解决已验证 | 同步删除程序中的类文件，需验证AMS客户端
22 | JD5595进港航班，航线PEK-MXZ-HAK，但无两个航段 | 2016-09-11 | 2016-09-11 | 陈继麟 | 解决已验证 | 发现MXZ的ICAOCODE是错误的，应为ZGMX，修正后重新生成配载后，显示成功，离港的航段生成时，航段1成为航段0，所以有两个航段0，修改新生成的为0，旧数据为1，解决。
23 | HU8539解析入库失败 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 陈继麟 | 解决已验证 | 出发地机场没有4字码导致，忽略4字码解析入库
24 | 即使机号找不到对应航空公司的航班也需显示代理字段 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 陈继麟 | 解决已验证 | 通过航空公司信息，找到代理信息，填入FMI，早期航班需重新配对; 部分航班航空公司找不到
25 | base-airport表，解析入库逻辑，不是全字段入库的 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 陈继麟 | 解决已验证 | 增量解析模式，需改成全量解析，覆盖历史脏数据
26 | 单个航班配对逻辑，连续配对两次后，第二次会有缓存现象 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 陈继麟 | 解决已验证 | 通过HIBERNATE缓存，传入ID实现的逻辑，第二次带有缓存
27 | 修改航班的航段界面，将重量去掉，增加第一列的宽度 | 2016-09-12 | 2016-09-20 | 虞斌 | 解决已验证
28 | 检查无机号的航班原因 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 陈继麟 | 解决已验证 | 原则上AODB机号为必填字段, 经过检查所有无机号航班均为取消航班
29 | 调整航段界面上的记录列名，航段->航段信息，其他有重量的字段，去掉“重量” | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 虞斌 | 解决已验证
30 | 在汽服界面的适当位置，显示航班机型（FMI-AIRCRAFTTYPE） | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 虞斌 | 解决已验证
31 | 修改所有报表SQL中，有关AAA表LEFT JOIN的ON语句 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 虞斌 | 解决已验证 | 已完成报表修改
32 | 排查清算表（第一个报表）上的航段列为什么显示不出来 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 虞斌 | 解决已验证
33 | 在航班查询提示TAB中，将缺少机号字样改成“缺少机号（ 航班取消） | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 虞斌 | 解决已验证
34 | 折扣表维护界面web端 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 虞斌 | 解决已验证
35 | 修改舱单统计的报表逻辑，不再判断STAT字段，放出全部航班配对 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 虞斌 | 解决已验证
36 | 基础数据，财务可修改，其他角色只读 | 2016-09-19 | 2016-09-26 | 虞斌 | 解决已验证 | 折扣表已经实现，其他页面待验证
37 | 优化舱单逻辑，取消多余限制条件 | 2016-09-18 | 2016-09-20 | 虞斌 | 解决已验证 | 当前判断进离港、承运人、航班号、航段、机号，IO
38 | 修改航班报表的清算表字段，设置为航线、航线性质、航段0，航段1 | 2016-09-20 | 2016-09-26 | 陈继麟 | 解决已验证 | 所有字段均从FMI获取
39 | 廊桥人员在录入9月1日的数据时， 纸质单据显示HU7016航班停靠在18号桥，但AMS显示为604号远机位。请虞斌与加乐确认一下，此航班是否发生过地面移动，还是机位分配有误？ | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 虞斌 | 解决已验证 | 经过与AODB核实，此航班确为604机位，后续机位变动，AODB中未修改。需要关注地面移动
40 | 修改航班舱单统计报表逻辑，所有航班查询的航班均应显示 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 虞斌 | 解决已验证 | 去掉报表查询条件中STAT条件，显示所有航班配对
41 | 检查每天巡检的无连班航班，是否正常 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 虞斌 | 解决已验证 | 验证所有无连班航班均为AODB中，连班ID为空，确为本场无连班，将不参与计算收费
42 | 在航班查询界面与报表界面上，显示国际、国内标识 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 陈继麟 | 解决已验证 | 报表上，检查航线性质字段
43 | 确认清算表上的数量字段，旅客服务费的数量，是否只显示成人数 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 陈继麟 | 解决已验证 | 当前为成人数+儿童数，改成只要成人数
44 | 代理服务费协议与折扣不符，折扣表中只有0\1\0.5 | 2016-09-28 | 2016-10-10 | 虞斌 | 解决已验证 | 确定MF的航空公司，代理服务费确定为50，是手工添加
45 | 桥载相关科目中的航前和航后命中规则反了，航后应该为0，航前应该为1 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 虞斌 | 解决已验证 | FMI数据结构中的注释也反了
46 | 增加单个航班配载生成和单个计算接口，在航班查询界面上执行按钮 | 2016-09-29 | 2016-10-08 | 陈继麟 | 解决已验证 | 并增加定位按钮，反向高亮列表中记录。同时不刷新列表，刷新详情界面。
47 | airport目的地表中的西安和万象，airport_country_type="I" | 2016-09-29 | 2016-10-10 | 陈继麟 | 解决已验证 | 西安以XIY为准，万象应该去掉airline_country的CN值
48 | 航班执行日（运营日）逻辑错误，0-5点的航班应该算在前日 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 陈继麟 | 解决已验证 | 经过与AODB核实，航班FB中的运营日没有经过5点前的更正，由航班配对逻辑实现更正；同时配载逻辑也更正。手工通过数据库SQL修正，全部航班运营日。
49 | 在航班查询界面上，增加特殊航班标志，显示备降、返航的标识字样。 | 2016-10-08 | 2016-10-10 | 陈继麟 | 解决已验证 | 在列上也增加特殊航班字段
50 | 舱单导入过程中，SIA舱单与系统不同，兰州LHW相同，CSX和HHA两者系统都有，舱单里只有CSX | 2016-10-08 | 2016-10-11 | 陈继麟 | 解决已验证 | 将舱单中SIA改成XIY顺利导入，CSX和HHA问题待确认
51 | 收费计算过程中，一个月的收费一起计算会遗漏收费项。 | 2016-10-01 | 2016-10-08 | 陈继麟 | 解决已验证 | 发现超过30000批量插入会有溢出现象，减少为10000单次循环
52 | 更正所有报表的排序逻辑，默认按航班发生日期顺序排列 | 2016-10-01 | 2016-10-08 | 陈继麟 | 解决已验证 | 使其更合理并易于查询
53 | 全部机号导入后，仍有部分机号无法找到，且处于信息不完整状态，需要财务确认 | 2016-10-08 | 2016-10-13 | 陈继麟 | 解决已验证 | 已提供给财务，当面交流时补充完整。

## 陪班问题跟踪
序号 | 问题 | 日期 | 状态 | 任务
1 | 2、使用财务与地服帐号登录，在填写信息后，会丢失更新标志位，导致一系列不控制的问题。【王树钦】 | 2016-08-26 | 解决
2 | 3、Trivial Bug: 关注配载生成逻辑，在任何情况下都不覆盖已有数据的航段舱单信息。拆分SAVE逻辑，改成update仅航段、起降时间，Insert航段记录。【马军】 | 2016-08-26 | 解决 | 马军
3 | 4、Customer: 列表头太短小，（如执行日期），无法显示全部内容，需要可拖曳，设置合理宽度。【王树钦】, | 2016-08-26 | 解决 | 分辨率1280下执行日可显示
4 | 5、Customer: 舱单统计报表实时更新，并汇总求和多列数据。【范钰】 | 2016-08-26 | 解决 | 王树钦
5 | 6、Minion Bug: 行李重量单位为kg【王树钦】 | 2016-08-26 | 解决 | 王树钦
6 | 7、Major Bug: 舱单的行李件数没有求和【王树钦、马军】 | 2016-08-26 | 解决 | 马军
7 | 8、Customer：航空公司检索，一般使用二字码。【王树钦】 | 2016-08-26 | 解决 | 王树钦，搜索栏“航空公司”输入为二字码或三字码搜索，大小写都可
8 | 9、Customer：机号需要数字模糊搜索。【王树钦 | 2016-08-26 | 解决 | 王树钦，搜索栏“机号”模糊查，大小写不敏感
9 | 10、Customer：提供上方各地段模糊搜索【王树钦】 | 2016-08-26 | 解决 | 王树钦，搜索栏“航班号”查询增加大小写
10 | 11、Critical Bug：航班无法进入计算，舱单报表无数据。【陈继麟、陆帅峰】 | 2016-08-26 | 解决 | 自动化引擎开启，已解决
11 | 12、Major Bug: 有8月24日有个别航班没有航线，查询后仍无法知道原因，执行配载也无效。【虞斌、马军】 | 2016-08-26 | 解决 | 马军，没有目的地机场信息
12 | 13、Customer：在显示器过低分辨率下（1440*900也会），上方搜索栏有文字换行现象，需要设置min-width。【王树钦】 | 2016-08-26 | 解决 | 王树钦，分辨率1280下执行日可显示
13 | 14、Block Bug（无法重现）：页面上填写舱单部分会时常发生无法填写的情况，需要清理缓存后才有几率恢复，无法找出原因。【王树钦】 | 2016-08-26 | 解决 | 芦磊清缓存，问题已解决
14 | 15、Customer：在舱单统计报表中，增加搜索字段，为进离港，默认为离港。【范钰】 |  | 解决 | 范钰，舱单报表：增加进离标志； 增加进离查询，默认显示离岗。
15 | 16、Customer：航段界面，增加自动求和【王树钦】 |  | 暂不实现 | 不开发。因有国际、国内航段，需要分类计算
16 | 17、Critical Bug：AMS客户端在财务的电脑上报错，应该是链接地址配错了。【虞斌】 | 2016-08-26 | 解决 | 马军：系统设置->客户端部署，放在tomcat根目录下
17 | 18、Trivial Bug：机号导入上的航空三字码是错的，需要芦磊与客户确认；我们只需通过航空公司描述定位后，以我们的航空公司唯一标识为准。【虞斌】 | 2016-08-26 | 解决 | 1、代理Run update 2、机号导入三字码重复问题已发芦磊，待确认。确认结果：邮件 2016年8月29日(星期一)，用中文去匹配。
18 | 19、Critical Bug：在财务的电脑上AMS界面有重大异常，右边掉了下去。需要排查。分辨率绝对够，而且就这台电脑如此。【王树钦、唐宁丰】 | 2016-08-26 | 解决 | 王树钦 本周五部署
19 | 20、Major Bug: 航班查询的日期筛选有异常。【王树钦】 | 2016-08-26 | 解决 | 王树钦 09-10查询不到，已解决
20 | 21、Customer：财务点计算后，很长时间没有反映，疑似系统宕机。【王树钦】 | 2016-08-26 | 解决 | 服务器重启造成
21 | 计算慢 | 2016-08-26 | 解决 | 王树钦
22 | 6、“统计报表”-“仓单统计”下面的“总计”会被滚动条遮住一半 | 2016-08-29 | 解决 | 范钰
23 | 汽服写的那栏有个价格，虽然可以拖动但是还是希望这一栏显示宽一些【财务】 | 2016-08-29 | 解决
24 | 希望改了数字全部改回0 前面的标记“财”“地”类似这种标记消失。因为他想看那些是可以算钱的 | 2016-08-29 | 暂不开发 | 无法判断数字是否全改回0, 只可做成手动修改
25 | 希望可以筛选出所有黄色数据 | 2016-08-29 | 暂不开发 | 通过颜色标识
28 | 最后一个字段希望有个状态说明，并且可以筛选 | 2016-08-29 | 解决 | 标注0，1,10,11代表意思
26 | 希望可以把各部门修改过记录 状态位来筛选比如 输入“财” | 2016-08-29 | 解决
27 | 机位筛选 现在打了8显示所有带8数据，希望能打008 只显示为8数据 | 2016-08-29 | 解决
29 | 费用计算界面 只有三字码 没有二字码字段。希望能在三字码之前多显示个二字码 | 2016-08-29 | 暂不开发 | 可通过航班号查询
30 | 应该是bug 右边完成计算 选择5条数据，点完重新计算，然后右边只剩下5条了其他100多条都去了坐边。然后再次选择其中三条其他都还在。 | 2016-08-29 | 解决

## 消缺工作
序号 | 问题 | 日期 | 状态 | 任务
1 | 地服登录后，应显示航段、而显示舱单【王树钦 】 | 2016-08-19 | 解决
2 | 航段录入界面中的“计算”按键改为“保存”【王树钦】 | 2016-08-19 | 解决
3 | 部分航班在航段录入界面中缺少航线、航段 （高优先级） | 2016-08-19 | 解决
4 | 请确保航班基础数据与附件中航班信息一致（高优先级） | 2016-08-19 | 解决
5 | 收费计算表，中国东方航子公司——子公司：显示的CES，该字段显示有误，请查证是否应是“B01”收费计算表上拼接航空公司名称、唯一标识 | 2016-08-19 | 解决
6 | 与戴佳乐确认登记桥接口文档 | 2016-08-19 | 解决
7 | 廊桥的下拉框，单桥、双桥，没有做权限判断【王树钦】 | 2016-08-19 | 解决
8 | 取消航班未记录航班配对，是否合理【马军】 | 2016-08-19 | 解决
9 | 8月17日 AMS与客户端 航班数不匹配 314， 317 | 2016-08-19 | 解决
10 | 客户端 航班配对 时间是24小时制 | 2016-08-19 | 解决
11 | 航班查询界面上，根据航前航后，来取消进离港的显示。但顺序会不可控。【按进离港字段计划执行时间依次排序】 | 2016-08-19 | 解决
12 | 经济舱为负人数，是舱单里为0，舱单里旅客数-头等舱就是经济舱。 | 2016-08-19 | 解决
13 | 增加了未配对航班查询报表 | 2016-08-19 | 解决
14 | 地服业务人员要求在航班查询界面添加按“南航代理”、“海航代理”和“美兰代理”对航班进行过滤查询【范钰】 | 2016-08-19 | 解决
15 | 本站舱单历史统计中的不同代理对应的航空公司信息与实际有误。Imf接口有代理信息【马军】；在配对时外联基础数据表代理表，配对时直接生成。 | 2016-08-19 | 解决
16 | 部分航班录入的航段舱单数据，在“本站舱单历史统计”中查询不到（高优先级） | 2016-08-19 | 解决
17 | 部分航班录入的汽服数据，在财务计算后，在“资源签单历史统计”中查询不到 | 2016-08-19 | 解决